宁德市储备粮管理有限公司关于

2018年市本级储备粮财政支出

项目绩效评价的自评报告

一、项目概况

- 单位基本情况

我司经市政府批准(宁政〔2015〕文294号)组建，于2004年2月24日注册成立，专门管理市本级政府储备粮，为独立核算，自主经营，自负盈亏的经济实体（国有独资企业）。2018年度共有在岗职工35人，待岗8人，退休9人。公司赛岐直属库仓容量7000吨，新建七都库仓容量4万吨。2018年储备粮规模：稻谷19500吨；小麦6072吨；应急储备大米1000吨；应急储备植物食用油300吨。

至2018年12月31日止我司承储市本级储备任务27000吨。在市粮食局、市财政局、市农业发展银行的指导和监管下，有效保证市本级储备粮数量真实、质量符合标准，确保市本级储备粮储存安全。

（二）项目基本情况

1.项目立项申报：依据《中华人民共和国预算法》、《福建省省级财政专项资金管理办法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》、《预算绩效管理工作考核办法》、《福建省财政支出绩效评价管理办法》等立项申报。

2.项目范围:市本级储备粮

3.主要内容:2018年储备粮保管费、轮换差价补贴、储备粮贷款利息。

4.总体目标:围绕“管好储备粮，对政府负责，让人民放心。”为目标，不断完善市级储备粮管理体系，政府平抑粮食价格及应急需要调得动用得上。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。2018年共收到财政下拨保管费389万元,保管费收入用于支付：代储企业的代储费用、职工工资及福利、办公费、“五险一金”、差旅费等。

（二）项目财务管理状况。在财务管理上，我司严格执行《会计法》和财政部门颁布的各项财会制度，坚持“取之合法，使用合规；开源节流，讲求效益；内部牵制，防范风险；管理有序，责任到人”的原则进行资金管理。本年度粮食风险基金省级包干补助资金到位金额389万元,与预算经额一致，资金到位率100%。我公司实际支出389万元，支出实现率100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

选用评价指标和评价方法的原则依据根据省政府批准的《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》（闽财评〔2011〕4号）、《中共宁德市委办公室、宁德市人民政府办公室关于印发〈宁德市2016年度绩效管理工作方案〉的通知》（宁委办〔2016〕35号）以及《福建省财政支出绩效评价操作指南》中有关本项目支出相关内容，评价指标的设置遵循重要原则、比例原则和系统性的原则，项目评价方法采用了目标比较法即目标预定与实施效果比较法，评价包括了定量指标分析和定性指标分析。

2.现场勘验、检查、核实的情况

公司通过查阅核实相关材料、听取汇报以及到库房现场检查和勘验，对个项目工作完成情况进行核实，年度绩效目标总体完成情况较好，项目自评得分95分，自评优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标完成情况。项目年初应投入到位保管资金389万元,实际到位389万元，到位率100%；（2）成本目标完成情况。实际年度使用资金389万元，主要用于保管费收入用于支付：职工工资66万元、差旅费1万元、办公费3万元、检测费2万元、水电费5万元、“五险一金”25万元、其他工资福利支出5万元、保管费55万元、利息147万元、其他杂项支出80万元，资金使用目标389万元，实际使用率达100%。

2.产出目标完成情况

（1）数量目标完成情况。①储备粮动态转静态储备1500吨，绩效目标按时完成1500吨，完成率100%；②储备粮储备数量13500吨，绩效完成任务13500吨，完成率100%；③储备粮轮换计划目标3000吨，完成轮换计划3000吨，完成率100%。

（2）质量目标完成情况。①储备粮普查率。完成春秋两季普查，完成率100%；②储备粮质量合格率，根据国家局储备粮管理规定两守则、两安全的责任，粮油储存技术规范，保管的储备粮数量、准确、真实，合格率达到100%。

3.效益目标完成情况

（1）经济效益目标完成情况。储粮轮换基本正常水分损耗。储备粮保管做到基本无超出正常范围损耗，实际完成率100%。

- 社会效益目标完成情况。项目实施后经济、社会效益和对社会的可持续性影响在粮食调控任务增多、粮食管理规模扩大、监管任务加重的2018年，储备粮保管良好、数量真实，确保政府应急需要时，调得动用得上，在高效服务市政府宏观调控市本级储备粮的基础上，市本级储备粮工作实现了社会效益与经济效益的同步提高、相互促进。应急使用率达到100%

（3）服务对象满意度目标完成情况。公众及有关部门满意度。公众比较满意，市政府、发改委、市粮食局比较满意。满意度到达100%。

（三）项目绩效分析

投入评价指标36分，自评得分34分。

绩效目标合理性。①绩效目标与项目年度任务数相对应的，得3分；② 与预算确定的资金量相匹配的，得2分。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。此项得4分。

绩效指标明确性。①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得3分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。此项得4分。

绩效指标完成率。目标完成率100%的，得8分，未完成的按指标权重比例扣分。此项得8分。

项目立项规范性。①按照规定的程序申请立项的，得1分；②所提交的文件、材料符合相关要求的，得1分；③事前已经过必要的可行性研究、集体决策的，得1分。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。此项得3分。

资金到位率，年度内资金389万元全额到位，资金到位率100%得7分；未到位部分，按未到位比例相应扣减。此项得7分。

资金使用率。年度使用资金389万元，用于支付职工工资66万元、差旅费1万元、办公费3万元、检测费2万元、水电费5万元、“五险一金”25万元、其他工资福利支出5万元、保管费55万元、利息147万元、其他杂项支出80万元等，资金使用目标389万元，实际使用率达100%。资金使用率大于95%，得8分；每少5个百分点扣1分，扣完为止。此项得8分。

过程评价指标30分，自评得分28分。

管理制度健全性。①具有相应的业务管理制度的，得2分；②业务管理制度合法、合规、完整的，得1分。缺一项扣1分，严重的此项完全不得分。此项得3分。

制度执行有效性。①遵守相关法律法规和业务管理规定的，得2分；②项目合同书、 技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得1分。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。此项得2分。

项目质量可控性。①具有或制定了相应的项目质量要求或标准的，得2分；②积极采取了必需的控制措施、手段的，得1分。缺一项扣1分，严重的此项完全不得分。此项得3分。

管理制度健全性。制定有专门的项目资金管理办法的，得3分；缺少的，扣1分。此项得3分。

资金使用合规性。①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的，得2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的得1分。一项不符合扣2分。此项得3分。

固定资产专人管理情况。①指定专人管理本单位固定资产得3分，否则不得分。此项得3分。

固定资产利用率。固定资产利用率达95%以上的得3分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。此项得2分。

项目资金安全性。①符合项目预算批复的得2分；②不存在截留、挤占、挪用等情况的得1分。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。此项得3分。

信息规范性。①项目相关的会计核算是否规范。规范得3分，有1项不规范扣1分，扣完为止。此项得3分。

信息完整性。①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得3分，否则不得分。此项得3分。

产出与效益评价指标34分，自评得分30分。

动态储备粮轮换计划。动态储备粮（恒信）轮换计划2017年产早籼稻3000吨，2018年完成1500吨。全部完成得5分，未完成每少5个百分点扣一分，扣完为止。此项得5分。

储备粮储备规模计划13500吨，每少5个百分点扣一分，扣完为止 ，全部完成得5分，此项得5分

储备粮轮换计划。计划储备轮换任务3000吨，实际完成稻谷轮换3000吨，完成率100%，全部轮换完成得3分，此项得3分

储备粮普查率，①春、秋季省粮食普查总量13500吨，普查率100%，合格无整改得5分，整改一项扣一分，扣完为止。此项得4分。

储备粮质量合格率，①检验合格率为95%，储备粮总量27000吨质量检测合格率达到95%，合格率达到95%得5分，否则不得分。此项得5分。

经济效益率，储备粮保管无损耗得5分，损耗率每少5个百分点扣一分。此项得5分。

社会应急使用率，政府平抑粮食价格及应急时调得动用的上，数量真实，质量完好得3分，每少一个百分点扣1分，扣完为止。此项得3分。

社会公众或服务对象满意度，①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。此项得3分。

自评总得分95分，自评等级优秀。

四、项目存在的问题和改进措施

1.存在的问题

①交通运输不便原赛岐直属库由于道路年久失修，通往我库路段塌方，运输车辆进出不便，造成轮换困难，成本增高。②七都库现代化高大平房仓粮库的投入使用，相关配套的设备及设施采购资金缺口大。

2改进措施

①2018年七都新库落成，该库配套完善，交通运输条件得到明显改善 。②为了储备粮安全，请示相关部门就新库配套的设备及设施必要性，协调采购资金来源问题。

五、下一步改进工作的意见和建议

一、下步工作安排及改进

一是有计划的统筹安排，顺利完成2018年稻谷轮换入库七都新库。二是进行粮食安全大检查工作。根据市局工作安排，主要针对粮食生产、运输、检测、管理上做好各方面的安全工作，做到人各有责，物各有主，加强安全监管，完善管理制度；三是做好粮食出入库安全减损工作。目前在蕉城区七都直贝洋省市区三级联建的储备库已于2018年投入使用，在粮食出入库质量及科学保粮保证粮食质量，最大程度的减小粮食损耗及价差，减轻财政负担。

二、意见和建议

我市属粮食主销区，常年粮食缺口近50%，确保粮食足量尤为重要。近年来随着我市经济高速发展下，新能源、镍合金、厦门钨业及上汽集团等多个工业项目陆续引进落户、投产，大量外地务工人员不断涌入，人口的增加势必造成对粮食的需求量逐年随之上升，粮食缺口随之扩大，而市本级储备粮在发挥市政府宏观调控平抑市场粮价的同时，还需应对各种自然灾害造成的粮食需求以及战备需求，以目前的存储量不足以应，现七都库已建成可储粮4万吨，望上级领导部门给予大力支持，适当提高市本级储备粮储备规模数量及相应提高保管费用，以备市政府需要时能调得动，用得上。