宁德市发展和改革委员会关于2018年铁路建设前期经费项目支出的绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市发改委负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。负责协调推进生态文明领域改革工作。监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。检查、督促、指导市重点项目的建设。牵头推进全市营商环境建设。牵头负责全市社会信用体系建设工作。负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。负责数字经济产业布局,统筹推进产业数字化和数字产业化工作。指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。单位现有编制117名，财务独立核算。

（二）项目基本情况

根据《2018年度宁德市铁路项目前期工作目标和责任分工表》的通知（宁铁建指〔2018〕8号），2018年要推进宁德汽车基地项目铁路专用线开工建设，宁德至南平铁路地方预可行性研究结题评审工作，完成漳湾港铁路专用线项目预可行性研究工作。

1、宁德汽车基地项目铁路专用线。宁德汽车基地项目铁路专用线项目是上汽宁德基地的重要配套项目和我市第一条由地方全资主导建设的铁路专用线交通基础设施。宁德汽车基地铁路专用线为电气化Ⅳ级铁路，该专用线从衢宁铁路三乐特大桥正线出岔引出，至上汽宁德基地厂区（1.857公里）；同时修建仓西联络线（2.822公里），沟通宁德北站和宁德站，线路总长度4.679公里，并设仓西三屿站（站区占地面积210.3亩），站区设集装箱作业区和小汽车作业区，布置近期到发线3条，预留3条，近期年设计能力发送乘用车32.6万辆、集装箱4.2万箱，远期发送乘用车63.7万辆、集装箱8.4万箱。投资概算总额6.12亿元。项目于2018年12月28日开工建设，计划2020年9月与衢宁铁路同步建成开通。

2、宁德至南平铁路。宁德至南平铁路项目已纳入国家《中长期铁路网规划》、《福建省中长期铁路网规划》以及《福建省宁德市创建国家军民融合创新示范区总体方案》（报批稿）。该铁路从宁德引出经古田接入南平，全长146公里，国铁Ⅰ级，双线电气化铁路,时速200公里，估算总投资156亿元。目前，已组织中铁四院推进完成宁德至南平铁路地方预可行性研究结题评审工作。

3、漳湾港铁路专用线项目。漳湾港铁路专用线项目是衢宁铁路及三都澳港区漳湾作业区港口、临港产业的重要配套项目。本项目方案构成“一线两区八组团”的空间结构；一线：漳湾港铁路专用线自衢宁铁路宁德北站福安端咽喉引出，沿宁德地区货车线并行，跨228国道后折向东南沿规划疏港公路南行，于鸟屿村东侧滩涂设港前站(漳湾港站)，线路正线全长6.78km；两区：作为上汽7号泊位项目补充配套工程的地方配套服务园区，以及为港口、铁路及临港工业服务的漳湾港站铁路综合物流园区；八组团：在地方配套服务园区内形成商品汽车仓储停放、铁路装卸、配送、交验检测四大功能组团，在漳湾港站铁路综合物流园区内形成铁路作业联运中转、货运配载和加工配送四大功能组团。投资预估算总额24.56亿元。目前，项目业主市交投集团公司委托中铁四院正在开展项目可行性研究报告编制工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据市里的部署和安排，按照《2018年度宁德市铁路项目前期工作目标和责任分工表》的通知（宁铁建指〔2018〕8号）要求，推进我市铁路前期工作：一是实现了宁德汽车基地项目铁路专用线开工建设。会同宁德市交投集团公司按照时间节点完成预可行性研究、立项和可行性研究、初步设计，年前，该专用线项目完成EPC招投标工作并开工建设。同时，协调中国铁路总公司和东南铁路公司审查通过该专用线接入引起衢宁铁路变更设计工程。二是推进漳湾港铁路专用线项目前期工作，在去年完成项目预可行性研究报告的基础上，商请中国国家铁路集团有限公司明确支持该专用线及物流中心建设的接轨意向和政策意见，并会同宁德市交投集团公司组织项目通过中国铁路南昌局集团公司预可研审查，实现省发改委同意项目立项。同时，漳湾港铁路专用线已纳入《交通运输部 国家铁路局 中国铁路总公司“十三五”港口集疏运系统建设方案》（交规划发〔2017〕7号）有关国家铁路建设项目库国家投资补助项目。三是推进宁德至南平铁路项目前期工作。在宁德至南平铁路已纳入国家规划的基础上，委托中铁四院推进完成宁德到南平铁路地方预可行性研究。

（二）项目财务管理状况

根据《宁德市财政局关于下达2018年度市直经建归口单位部门预算的通知（宁财建指〔2018〕1号），下达原市铁办2018年度铁路建设前期经费30万元，项目资金全部到位，我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，会计核算规范，会计核算资料完整。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，评价标准主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况：经检查调查，项目各项工作任务均执行到位，项目资金使用规范。项目单位绩效考核自评量化得分为95分，自评为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1、投入目标完成情况

2018年铁路项目前期工作投入目标完成情况：一是资金到位率目标值为100%，实际完成为100%，目标完成比例为100%；二是推进宁德至南平铁路可行性研究目标值为12个月，实际完成为12个月，目标完成比例为100%；三是宁德北站铁路物流中心项目报批目标值为12个月，实际完成为12个月，目标完成比例为100%；四是宁德汽车基地项目铁路专用线的报批目标值为6个月，实际完成为6个月，目标完成比例为100%；五是资金使用投入30万元，主要推进宁德北站铁路物流中心前期工作发生的差旅费6.35万元，实际使用率42.33%；宁德至南平铁路项目前期工作发生的汽车费用（含燃料和过路费）1.01万元，实际使用率101%；推进宁德北站铁路物流中心工作发生的会议费0.14万元，实际使用率4.67%；宁德至南平铁路预可行性研究上报工作发生的差旅费1.68万元，实际使用率56%；宁德汽车基地项目铁路专用线会议费0.17万元，实际使用率5.67%；宁德汽车基地项目铁路专用线的差旅费7.3万元，实际使用率91.25%。

2、产出目标完成情况

2018年铁路项目前期工作产出总体目标完成情况：铁路项目前期工作取得进展的个数绩效目标值为13个，实际完成10个，目标值完成比例为76.92%。一是组织推进宁德北站铁路物流中心项目报批绩效目标值为2个，实际完成2个，目标值完成比例为100%；二是开展宁德至南平铁路可行性研究绩效目标值为3个，实际完成0个，目标值完成比例为0%，原因为中国国家铁路集团有限公司尚未启动宁德至南平铁路前期工作，该项目尚未立项；三是宁德汽车基地项目铁路专用线方案审查绩效目标值为2个，实际完成2个，目标值完成比例为100%；四是宁德汽车基地项目铁路专用线预可行性研究绩效绩效目标值为2个，实际完成2个，目标值完成比例为100%；五是宁德汽车基地项目铁路专用线立项报批工作绩效目标值为2个，实际完成2个，目标值完成比例为100%；六是宁德汽车基地项目铁路专用线可行性研究工作绩效目标值为2个，实际完成2个，目标值完成比例为100%。

3、效益目标完成情况

2018年铁路项目前期工作效益目标完成情况：一是加快车辆的周转利用，发挥挖掘地区铁路运输潜力，提高铁路运输效率，该项目绩效目标值为85%，实际完成80%，目标值完成比例为94.12%；二是铁路项目的修建能促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化建设目标的完成率；三是宁德汽车基地作为新能源小汽车的主要生产基地，立足于福建宁德，辐射全国，大力推动宁德地区产业转型升级；四是减少地面交通事故，减少二氧化碳排放，改善路面环境；五是重大铁路项目的修建能帮助区域形成互通性好、带动性强、通达体系完善的交通格局，有力推动脱贫攻坚，顺应群众改善生产生活条件、增加收入的满意率，该项目绩效目标值为80%，实际完成80%，目标值完成比例为100%。

（三）项目绩效分析

1、投入指标体系标准分30分，实得28分，其中：

（1）时效情况方面（标准分4分），此项得4分

项目实施事件与计划时间的差异情况：绩效目标表设定的项目全部完成。实得4分

（2）项目立项方面（标准分15分），此项得15分

①绩效目标合理性：绩效目标表设定的年度任务数与计划数相对应。实得4分

②绩效目标明确性：绩效目标表设定的绩效指标清晰、可衡量的指标值全体予以体现。实得3分

③绩效指标完成率：绩效目标表设定的目标全部完成。实得4分

④项目立项规范性：绩效目标表设定的项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。实得4分

（3）资金落实方面（标准分11分），此项得9分

①成本控制率：小于等于100%。实得3分

②资金到位率：资金全部到位。实得3分

③到位及时率：大于90%。实得3分

④资金使用率：安排的资金未达到使用率要求不得分。

2、过程指标体系标准分30分，实得30分，其中：

（1）业务管理方面（标准分9分），此项得9分

①管理制度健全性：制定合法、合规、完整的管理制度。实得3分

②制度执行有效性：遵守相关法律法规和业务管理规定，制定项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。实得3分

③项目质量可控性：制定了相应的项目质量要求和标准，采取了必需的内控措施。实得3分

（2）财务管理方面（标准分15分），此项得15分

①管理制度健全性：制定项目资金管理办法，符合相关财务会计制定的规定。实得3分

②资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；本单位的前期工作经费未涉及重大开支项目。实得3分

③固定资产专人管理情况：指定专人管理本单位固定资产。实得3分

④固定资产利用率：固定资产利用率达到百分百。实得3分

⑤项目资金安全性：项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。实得3分

（3）会计信息管理方面（标准分6分），此项得6分

①信息规范性：项目相关的会计核算规范。实得3分

②信息完整性：项目会计核算相关资料完整。实得3分

3、产出与效益指标体系标准分40分，实得37分，其中：

（1）产出数量方面（标准分11分），此项得8分

项目前期工作进展情况（个）：

①开展宁德汽车基地项目铁路专用线项目预可行性研究、可行性研究。目标任务全部完成，实得5分

②开展宁德至南平铁路预可行性研究结题评审工作。目标任务未完成，实得0分

③开展漳湾港铁路专用线项目预可行性研究并上报省发改委。目标任务全部完成，实得3分

（2）产出质量方面（标准分15分），此项得15分

①完成宁德汽车基地项目铁路专用线项目预可行性研究、可行性研究报批工作完成率达到95%。实得5分

②完成宁德至南平铁路预可行性研究结题评审工作完成率达到95%。实得5分

③完成漳湾港铁路专用线项目预可行性研究并上报省发改委完成率达到95%。实得5分

（3）项目效益方面（标准分14分），此项得14分

①重大铁路项目的修建能帮助区域形成互通性好、带动性强、通达体系完善的交通格局，有力推动脱贫攻坚，顺应群众改善生产生活条件、增加收入目标完成率达到95%。实得5分

②铁路项目的修建能促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化建设目标的完成率达到95%。实得5分

③减少地面交通事故，减少二氧化碳排放，主要是考虑公路转移运量所产生的效益，改善路面环境的目标完成率达到95%。实得4分

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题：由于铁路项目前期工作周期长、程序多、情况复杂、涉及到部、省、市以及规划设计院等相关部门，协调中实际存在的环节较多，因此造成前期工作投入的资金按项目进展情况使用较慢。

（二）项目改进措施：认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规划资金使用用途，确保项目顺利有效实施，加快财政资金使用进度。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）抓紧抓好安征迁和施工保障工作，加快推进宁德汽车基地项目铁路专用线建设。

（二）进一步完善铁路工作机制，加强干部队伍建设，认真落实党风廉政建设责任制，保障地方的铁路建设工作健康有序进行。

（三）进一步加大项目相关部门协调力度，推动项目进展速度，加强财政支出绩效管理工作，提高财政资金使用效益的作用。