宁德市发展和改革委员会关于2018年度

粮食安全省长责任制考核项目资金绩效评价报告

- 项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市发改委负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。负责协调推进生态文明领域改革工作。监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。检查、督促、指导市重点项目的建设。牵头推进全市营商环境建设。牵头负责全市社会信用体系建设工作。负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。负责数字经济产业布局,统筹推进产业数字化和数字产业化工作。指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。单位现有编制117名，财务独立核算。           （二）项目基本情况

为进一步完善粮食安全行政首长责任制，构建福建粮食安全保障体系，省政府下发《福建省人民政府关于贯彻落实粮食安全省长负责制的实施意见》（闽政〔2015〕12号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省落实粮食安全省长负责制考核办法的通知》（闽政办〔2015〕162号）、《福建省人民政府办公厅关于认真开展2018年度粮食安全市省长责任制考核工作的通知》（闽政办〔2018〕85号）精神，市政府高度重视我市粮食安全，下发了《宁德市人民政府关于培育新型粮食市场主体促进粮食产业发展的意见》（宁政办〔2017〕1号）、《宁德市人民政府办公室关于认真开展2017年度粮食安全市县长责任制考核工作的通知》（宁政办〔2017〕273号）、《宁德市人民政府办公室关于认真开展2018年度粮食安全市县长责任制考核工作的通知》（宁政办〔2018〕235号），粮食安全市省长责任制考核工作设置2018年度考核内容包括增强粮食可持续生产能力等6个方面内容14个重点考核事项27个考核指标121个细项考核目标任务，以支持我市粮食产业发展，维护粮食流通秩序，保护种粮积极性、增强地方粮食储备能力、保障粮食市场供应、确保粮食质量安全、落实粮食省长责任制考核的保障措施。

- 项目实施基本情况

（一）项目组织管理实施情况

市委市政府高度重视我市粮食安全省长责任制考核工作，根据省政府办公厅下发的《福建省人民政府办公厅关于认真开展2018年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（闽政办〔2018〕85号），我市认真部署2018年度粮食安全市县长责任制考核工作，下发《宁德市人民政府办公室关于认真开展2018年度粮食安全市县长责任制考核工作的通知》（宁政办〔2018〕235号），成立了以分管副市长为组长的粮食安全市县长责任制考核工作组，主要领导多次前往蕉城、古田、寿宁等地检查督导粮食储备库项目建设工作，帮助协调解决项目推进中的困难问题，并对粮食工作作出批示指示。市级成立粮安工作领导小组，实行一月一调度，开展预评预估，分析存在问题，督促问题整改，及时补齐短板弱项。对上加强与省直对口部门协调沟通，对下加强对县(市、区)督查指导，对工作落实不到位、进度滞后的进行点名批评，限期整改。通过实地督查、工作汇报、问题梳理，增强了县(市、区)政府和各相关部门落实粮食安全省长责任制工作的紧迫感和责任感，确保了粮食安全省长责任制考核各项工作落到实处。以迎接国家、省政府的检查。具体工作如下：

2018年1月10日上午，市政府郭锡文市长主持召开常务会议，听取粮食安全责任制考核落实情况汇报，并研究有关问题。

2018年1月15日宁德市粮食安全市县长责任制考核工

作组办公室印发《关于做好2017年度粮食安全市县长责任制考核自查评分工作的通知》（宁粮安考核办〔2018〕2号）。

2018年4月16日宁德市粮食安全市县长责任制考核工作组办公室印发《关于做好迎接省政府粮食安全省长责任制抽查考核相关工作的通知》（宁粮安考核办〔2018〕4号）

2018年4月20日，省粮食安全省长责任制考核现场核查组由省财政厅总会计师万崇伟带队一行8人对我市进行为期2天的现场核查，检查我市2017年度粮食安全省长责任制考核情况。

2018年5月22-25日，由市粮食安全市县长责任制考核工作组成员单位抽调25人组成3个现场检查小组，对各县（市、区）2017年度粮食安全市县长责任制落实情况进行现场检查。

2018年6月1日在市政府办公楼十层第五会议室召开专题会议，传达省政府迎接国家粮食安全省长责任制开合现场抽查有关会议精神，并研究部署迎接国家粮食安全省长责任制考核抽查相关工作。

2018年11月8日下午，市政府梁伟新市长主持召开市政府专题会议，听取我市粮食安全责任制考核工作汇报，研究部署我市粮食安全工作。

2018年11月9日，黄建龙副市长主持召开粮食安全责任制考核工作推进会。会议传达贯彻了省政府开展2018年度粮食安全省长责任制考核工作的通知精神，通报了省政府对我市2017年度粮食安全省长责任制考核结果，研究部署我市粮食安全责任制考核工作。

2018年11月21日在宁德市粮食局五楼会议室召开粮食安全市县长责任制考核结果审议会议。通报对各县（市、区）2017年度落实粮食安全市县长责任制考核综合评价结果，并确定考核名次；传达省考核办粮食安全省长责任制考核工作会议主要精神；研究确定2018年度粮食安全市县长责任制考核工作方案。

2018年11月27日宁德市粮食安全市县长责任制考核工作组办公室印发《关于粮食安全市县长责任制考核结果的情

况报告》（宁粮安考核办〔2018〕11号）

2018年12月12日宁德市粮食安全市县长责任制考核工作组办公室印发《宁德市落实2018年度粮食安全市县长责任制工作方案》（宁粮安考核办〔2018〕13号）

2018年12月27日上午，宁德市人民政府黄建龙副市长在蕉城区副区长石水凤以及市粮食局副调研员罗思章的陪同下，来到宁德粮食储备集中区省市区三级库调研指导工作。

（二）项目财务管理状况

根据《宁德市财政局关于下达2018年度市直经建归口单位部门预算的通知》（宁财建指〔2018〕1号）和《宁德市财政局关于宁德市粮食局要求解决粮食安全市县长责任制考核专项经费的函》（宁财函〔2018〕62号），下达我委原粮食局2018年度粮食安全市县长责任制考核工作经费30万元，项目资金全部到位。我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，会计核算规范，会计核算资料完整。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

针对2018年我委粮食安全省长责任制考核项目资金实施情况，我委组织办公室、粮食和物资储备科、粮食和物资执法督查科、质量监测站、粮食和物资规划建设科（军粮供应管理科）等科室人员，通过对绩效目标各个指标完成情况的检查、核实，2018年粮食安全省长责任制考核项目资金项目圆满完成任务，其绩效主要体现为社会效益，符合项目要求。粮食安全省长责任制考核项目资金项目的实施，进一步提高了我市粮食生产水平，改善了粮食流通设施，有效维护了我市粮食流通秩序，维护了粮食生产者积极性，维护了经营者、消费者合法权益，保障了我市粮食安全，维护了社会稳定。

该项目评价方法选用比较法，项目自评分98分，自评等级：优秀。

- 项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标完成情况。参考标准和绩效目标值都是2018年12月31日前完成，实际项目也是在年底前完成，目标值完成比例100%。

（2）成本目标完成情况。“放心粮油”质量检测费用参考标准4万元，绩效目标值和实际完成值都是3万元，目标值完成比例100%；粮油供应网络和粮食应急供应建设费用参考标准5万元，绩效目标值和实际完成值都是4万元，目标值完成比例100%；粮食统计工作费用参考标准是4万元，绩效目标值和实际完成值都是3万元，目标值完成比例100%；粮食检验监测能力建设费用参考标准12万元，绩效目标值和实际完成值都是10万元，目标值完成比例100%,；新建大米加工厂补助费用参考标准是12万元，绩效目标值和实际完成值都是10万元，目标值完成比例100%。

2.产出数量目标完成情况

（1）“放心粮油”质量检查次数完成情况。“放心粮油”质量检查次数参考标准值和绩效目标值都是4次，2018年对“放心粮油”企业开展质量抽检，全市共有市级授牌“放心粮油”企业42家，共抽检22家，样品22份，目标值完成比例100%。

（2）粮食统计检查次数完成情况。调查次数参考标准和绩效目标值都是1次，2018年10月10日至12日根据《福建省粮食局办公室关于开展2018年设区市粮食流通统计制度执行情况互查工作的通知》（闽粮办调〔2018〕56号）精神，宁德市粮食局成立专项检查组，按照“双随机”原则，重点检查粮食行政管理部门的机构、编制、经费落实情况，统计工作开展情况，统计培训和监督检查开展情况以及统计工作相关制度建立情况。目标值完成比例100%。

（3）粮食应急体系调查次数完成情况。粮食应急体系调查次数参考标准和绩效标准都是1次，2018年12月，下发了《宁德市粮食局关于2018年度粮食应急工作开展情况的报告》（宁粮市〔2018〕290号），截至2018年年底，全市共有认定的粮食应急供应网店147个。目标值完成比例100%。

（4）粮食检测能力提升单位个数完成情况。标准值是1个，绩效值是2个。2018年宁德市粮油质量检测中心购置了碾米机、砻谷机以及2台净气型储药柜，同时蕉城区粮油质量监测站购置了快速水分测定仪，提升了粮食质量指标的检测能力，目标值完成比例100%。

（5）新建大米加工厂补助个数完成情况。参考标准是1个，绩效标准是2个。2018年分别补助寿宁县粮食购销有限公司大米加工厂和霞浦县粮食购销有限公司大米加工厂，提升了我市大米加工能力。目标值完成比例100%。

3.产出质量目标完成情况

（1）“放心粮油”质量达标率完成情况。“放心粮油”质量达标率参考标准85%，绩效值为90%。2018年通过对13家“放心粮油”企业开展质量抽检，达标率为92%，目标值完成比例100%。

（2）粮食检测监测能力提升成本节约额完成情况。粮食检测监测能力提升成本节约额参考标准0元，绩效目标值和实际完成值都是2万元，目标值完成比例100%。

4.效益目标完成情况

（1）社会效益目标完成情况。粮食检测能力参考标准和绩效目标值都是提升，实际目标完成值也是提升了我市粮食检测能力，目标值完成比例100%；粮食加工能力参考标准和绩效目标值都是提升，实际目标完成值也是提升了我市粮食加工能力，目标值完成比例100%。

（2）服务对象满意度目标完成情况。参考标准90%，绩效目标值和实际目标完成值都是95%，目标值完成比例100%。

（三）项目绩效分析

1、时效目标。该项满分10分。2018年12月31日前已完成我市粮食安全市县长责任制考核工作。得10分。

2、项目立项。该项满分10分。按照《福建省人民政府办公厅关于认真开展2018年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（闽政办〔2018〕85号）和《宁德市人民政府办公室关于认真开展2018年度粮食安全市县长责任制考核工作的通知》（宁政办〔2018〕235号），认真部署2018年粮食安全责任制考核工作，得5分；市财政局出具《关于下达2018年度市直经建归口单位部门预算的通知》（宁财建指〔2018〕1号）和市财政局出具关于调整粮食安全省长责任制考核项目资金用途的呈报意见的审批表，得5分；合计得10分。

3、资金落实。该项满分10分。根据《宁德市财政局关于下达2018年度市直经建归口单位部门预算的通知》（宁财建指〔2018〕1号），下达我局2018年粮食安全市县长责任制考核工作经费30万元，项目资金全数到位，并在当年按规定全部使用完毕。项目资金到位率100%，得3分；到位及时率100%，得3分；资金使用率100%，得4分。合计得10分。

4.业务管理。该项满分10分。我市粮食安全市县长责任制工作，严格按照省粮食安全省长责任制的布置开展，项目经费支出按照宁德市财政局 宁德市粮食局《关于转发省财政厅 省粮食局<关于印发福建省粮食产业发展资金管理暂行办法的通知>的通知》（宁财建〔2017〕53号）执行。确保管理制度健全性得5分，确保制度执行有效性得5分。合计得10分。

5.财务管理。该项满分10分。我委能够按照现行行政单位会计制度建立健全财务制度，根据项目进展情况，合理安排使用资金，固定资产有专人管理，没有挤占挪用项目资金。确保管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、项目资金安全等4个小项各得2.5分。合计得10分。

6.会计信息管理。该项满分10分。我委会计核算及时、完整、规范,会计核算资料完整，按照规定公开的会计信息及时、完整公开。确保会计信息规范性和信息完整性各得5分。合计得10分。

7.产出数量。该项满分16分。在2018年底前全部、及时完成年初制定的项目绩效目标，完成4次“放心粮油”检查，得4分；完成1次粮食统计检查，得3分；完成1次粮食应急体系调查，得3分；完成2个单位监测能力提升，得3分；完成新建大米加工厂补助个数2个，得3分。合计得16分。

8.产出质量。该项满分12分。2018年我市粮食安全省长责任制考核工作及时、完整规范的完成全年工作，“放心粮油”达标率达到90%以上，得6分；粮食监测能力得到提升，粮食监测能力提升支出费用成本节约额达到2万元，得6分。合计得12分。

9.社会效益。该项满分12分。通过2018年粮食安全省长责任制考核工作的实施，我市粮食库存真实、质量合格，没有发现不宜存粮，没有被服务对象投诉，没有发生粮食案件；有效维护了我市粮食流通秩序，维护了粮食生产者积极性，维护了经营者、消费者合法权益，保障了我市粮食安全，维护社会稳定。粮食检测能力得到提升，得4分；粮食加工能力得到提升，得4分；没有被服务对象投诉，服务对象满意度100%，得2分。合计得10分。服务对象满意度扣2分，主要是我市粮食储备粮数量还不大，粮食质量安全监管检验项目人员不足，粮食仓储设施还落后，粮食质量检查覆盖面还不足，粮食安全形势还有待改善。

各项绩效总得分：98分，评价等级为：优秀。

四、项目存在的问题和改进措施

我市粮食安全省长责任制考核项目实施存在的主要问题是：一是自然灾害威胁较大，稳定粮食生产难度加大。二是目前我市粮油供应网络主体为私营企业，国有粮油供应网络建设投入不足，难以保障应急需要。三是粮食市场发育程度不高,混合所有制粮食龙头企业和上规模企业偏少，形不成特色粮食产业，难以实施粮食品牌战略。改进措施有:

1.采取积极有效的粮食生产扶持政策。努力减少自然灾害影响，稳定粮食播种面积和粮食产量，提高粮食生产自给率，切实保障粮食安全。

2.在国有粮油供应网络建设方面。加大财政投入，确保国有粮食应急供应网络正常运营。

3.深化国有粮食企业改革。完善政策配套措施，发展混合所有制粮食经济，培育粮食产业化龙头企业，有效提高粮食企业抗风险能力。

五、下一步改进工作意见和建议

下一步,我局将加大力度，指导各县（市、区）做好粮食安全省长责任制考核工作：

1.督促各县增加粮食安全省长责任制考核经费。

2.调剂人员，做好责任制考核工作。

3.督促各县增加粮食产业发展资金投入。

4.督促有关县加快粮食储备库建设进度。